內政部營建署

「台灣電力股份有限公司中心倉庫都市更新
事業計畫、權利變換計畫及招商作業」
技術服務案

公開徵求廠商服務建議書
（草案）

案號：UR-101-2

中華民國101年9月

壹、緣起
行政院96年7月4日第3048次會議院長提示有關「臺北南港高鐵沿線再開發計畫」係指標性都市更新案之一，南港高鐵沿線國家生技研究園區、生醫管理中心、會展中心及北部流行音樂中心等公共建設計畫，以及國、公有土地（包含台電中心倉庫土地）及私有大面積土地均為重點推動項目。
配合行政院指示推動指標性都市更新案，臺北市政府於98年9月7日報部核定之「變更臺北市南港區鐵路地下化沿線土地主要計畫案」，業提本部都市計畫委員會100年7月26日第760次會議、11月15日第768次會議審議修正通過，本部於101年3月23日台內營字第1010128909號函核定，臺北市政府於101年4月10日府都規字第10100985700號公告發布實施在案，上開主要計畫書涉及台電中心倉庫土地之規定如下：
一、配合鄰近土地使用與發展，原則同意變更為商業區，惟應俟實施者擬具都市更新事業計畫草案並辦理公開展覽後，再檢具變更主要計畫書、圖報由內政部逕予核定後實施，細部計畫得依法定程序併同辦理。在未依上開事項辦理前，仍維持原使用分區。
二、應依「都市計畫工業區檢討變更審議規範」提供或捐贈公共設施用地、可建築土地、樓地板面積或一定金額之合計占變更總面積不得低於40.5％。
台電公司預計102年底完成搬遷中心倉庫內機具、辦公廳舍至林口地區，該公司請本署協助辦理，經本署召開多次工作會議獲致實施計畫及開發辦理原則草案，提請101年7月11日中央都市更新基金管理會101年度第3次會議，原則同意運用中央都市更新基金2,700萬元實施都市更新事業，以及101年8月10日行政院都市更新推動小組101年度第2次會議，同意由本署擔任主辦機關實施都市更新事業。
貳、計畫目標、整體規劃構想
一、計畫目標
配合臺北市南港高鐵沿線國家生技研究園區、生醫管理中心、會展中心、車站中心、軟體中心及北部流行音樂中心等公共建設計畫，本案基地位於松山車站與南港車站（三鐵共構）發展軸線西側，為鐵路地下化重要交通結點，具備良好區位，利用鐵路地下化南北側土地相互銜接後，本案基地原劃設工業區，透過南港鐵路地下化主要計畫變更為商業區，未來可發展商務及住宿設施，以服務內湖、南港地區科技園區衍生之商務需求，並帶動南港都市發展轉型。
二、整體規劃構想
依南港高鐵沿線土地使用發展構想，本案基地已劃設為商業區，採都市更新方式辦理開發，可朝向商業複合型功能發展類型，提供辦公服務、商務旅館、展覽、休閒娛樂及購物中心等多功能使用。
三、土地開發強度與使用內容
本案原劃設工業區（工3，建蔽率55％，容積率300％）變更為商業區，依「都市計畫工業區檢討變更審議規範」之規定，需提供或捐贈公共設施用地、可建築土地、樓地板面積或一定金額之合計占變更總面積不得低於40.5％；惟依『修訂臺北市主要計畫商業區（通盤檢討）計畫案』規定由第3種工業區變更為第3種商業區，應捐贈土地30％，其他10.5％以可建築土地、樓地板面積或一定金額替代。
參照臺北市政府於101年5月15日府都規字第10131754300號公告發布實施之「擬定臺北市南港區鐵路地下化沿線土地細部計畫案」書，其中特定商業區（一）使用強度之計算標準略以：「依『修訂臺北市主要計畫商業區（通盤檢討）計畫案』規定由第3種工業區變更為第3種商業區，應捐贈土地30％，故按第3種工業區70％土地計算原有容積．．．」，故本案土地建蔽率仍以原工業區（工3）55％為原則，而容積率以原工業區（工3）300％×70％÷59.5％=353％。又上開細部計畫書之特定商業區（一）使用組別「比照臺北市土地使用分區管制自治條例第3種商業區使用項目規定辦理。惟供住宅使用之容積樓地板面積（含其附屬相關設施）不得超過容積總樓地板面積之30％」之規定。

參、委託範圍
本案土地位於臺北市南港區忠孝東路6段39號，東側至東新街、西鄰接機關、公園、廣場及商業區土地，南側至綠地鄰接忠孝東路6段、北側至台鐵鐵路地下化土地，全部面積36,899平方公尺，目前作為倉庫、辦公廳舍、停車場、修理工廠等使用，預計102年底完成搬遷。
更新範圍內土地坐落臺北市南港區玉成段三小段564、563、547-1、545、546-1及545-3地號等6筆土地（如附表及附圖），土地權屬均為台灣電力股份有限公司所有。
附表 台電中心倉庫土地權屬面積表
縣市	鄉鎮區	地段	地號	面積(㎡)	土地使用分區或公共設施用地
臺北市	南港區	玉成段三小段	564	22,187	工業區（工3）
臺北市	南港區	玉成段三小段	563	14,056	工業區（工3）
臺北市	南港區	玉成段三小段	547-1	357	工業區（工3）
臺北市	南港區	玉成段三小段	545	244	工業區（工3）
臺北市	南港區	玉成段三小段	546-1	54	工業區（工3）
臺北市	南港區	玉成段三小段	545-3	1	交通用地
合 計				36,899

註：地號545-3土地為交通用地，不計入開發範圍。

547-1
545-3
546-1
545
564
563
附圖 台電中心倉庫土地地籍示意圖
肆、預期目標
本案期委託民間專業團體或機構，借重其活力及經驗，達成以下目標：
一、南港高鐵沿線再開發計畫係為行政院列管6大指標性都市更新案之一，本案中心倉庫土地以都市更新方式辦理開發，未來可發展商務及住宿設施，以服務內湖、南港地區科技園區衍生之商務需求，並帶動南港都市發展轉型。
二、形塑中心倉庫土地朝向辦公、商業目標發展，並配合南港高鐵沿線土地相關重大公共建設之開發，發展出成為臺北南港的新成長軸帶。
三、依臺北市南港廊道都市再生整合策略委辦案成果報告，對本地區功能定位與再發展構想係為設立產業聚落與商業活動發展，藉由都市再生的契機進行輔助提昇南港路兩側工業區及南北向商業軸帶發展，提供商業進駐並允許住宅使用，以強化產業聚落居住及商業街區氛圍。

伍、委託工作項目及內容
本案依都市更新條例第9條規定，由本署擔任主辦機關，辦理本委託技術服務案。由得標廠商依都市更新條例及相關法規命令之規定及本署製作之「都市更新作業手冊」辦理都市更新事業計畫及權利變換計畫之研擬及報核至審定通過階段，確定相關權利人權利變換分配比例後，協助本署招商，徵選實施者。
經由上述程序徵選實施者成功後，由實施者依前揭規定辦理後續都市更新事業計畫及權利變換計畫草案核定實施及實質興建開發工作。
一、辦理基本調查及分析
（一）更新單元周邊及更新區域交通規劃檢討。
（二）產品定位規劃、市場調查與分析、拆遷補償費估算。
（三）招商方案可行性檢討與分析。
（四）都市更新事業計畫評估與規劃構想。
（五）提供本案推動相關進度資料予本署都市更新E化平台連線，依推動進程公布辦理情形、規劃內容摘要、會議結論及新聞稿。
二、擬訂且完成變更都市計畫主要計畫書圖、擬訂都市計畫細部計畫書圖、都市設計審議圖說、建築物交通影響評估報告、環境影響說明書、都市更新事業計畫及權利變換計畫書圖等草案，並提送審議。
（一）依臺北市政府101年4月10日府都規字第10100985700號公告發布實施之「變更臺北市南港區鐵路地下化沿線土地主要計畫書」略以：「原則同意變更為商業區，惟應俟實施者擬具都市更新事業計畫草案並辦理公開展覽後，再檢具變更主要計畫書、圖報由內政部逕予核定後實施，細部計畫得依法定程序併同辦理」之規定，製作變更都市計畫主要計畫書、圖及擬訂都市計畫細部計畫書、圖草案。
（二）製作都市設計審議圖說。
（三）依建築物交通影響評估準則規定，製作建築物交通影響評估報告書。
（四）依開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準第26條「高樓建築，有下列情形之一者，應實施環境影響評估：一、住宅大樓，其樓層三十層以上或高度一百公尺以上。二、辦公、商業或綜合性大樓，其樓層二十層以上或高度七十公尺以上。」之規定，有須辦理環境影響評估作業時，製作環境影響說明書草案。
（五）依都市更新條例第21條規定及本署訂頒之「都市更新作業手冊」，擬訂都市更新事業計畫及相關申請文件。
（六）依都市更新權利變換實施辦法第6條、第7條及第8條規定，進行都市更新前後權利價值估價，提出3家不動產估價報告書。
（七）依都市更新權利變換實施辦法第3條規定及本署訂頒之「都市更新作業手冊」，擬訂都市更新權利變換計畫及相關申請文件。
三、配合辦理變更都市計畫主要計畫書圖報請內政部核定，以及擬訂都市計畫細部計畫書圖、都市設計審議圖說、建築物交通影響評估報告、環境影響說明書、都市更新事業計畫及權利變換計畫草案審議或審查作業。
（一）都市更新事業計畫草案公開展覽後，由得標廠商擬具變更都市計畫主要計畫書、圖經由本署同意後，送請臺北市政府轉由內政部核定，再交由臺北市政府依法發布實施。
（二）擬訂都市計畫細部計畫草案送請臺北市都市計畫委員會審議通過後，再由臺北市政府依法核定、發布實施。
（三）都市設計審議圖說送請臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。
（四）建築物交通影響評估報告送請臺北市政府交通局審查，再提送臺北市都市計畫委員會或臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會一併審查。
（五）環境影響說明書送請目的主管機關審查。
（六）都市更新事業計畫及權利變換計畫草案送請本部都市更新及爭議處理審議會或臺北市都市更新及爭議處理審議會審議。
（七）以上會議均應配合出席相關工作、審議（查）會議、協調會議、研商會議、說明會、公聽會等會議，簡報說明案情，以及依會議決議修正、補充、增加或變更相關計畫書圖文件。
四、研擬都市更新實施者招商文件
（一）研擬徵選都市更新實施者相關招商文件草案，包括：招標申請須知、都市更新投資建議書、都市更新事業投資契約、其他必要配合之相關文件。
（二）聯繫邀請潛在廠商，辦理招商說明會至少1場，說明相關事項，聽取廠商意見並製作會議紀錄後，再修正招商文件。
五、協助本署辦理都市更新實施者招商及評選作業
（一）協助本署辦理招商準備作業、招商公告、評選、議約簽約等行政及技術作業，並提供本署技術、法律、財務等專業諮詢。
（二）協助訂定底價。
（三）協助辦理評審工作小組及甄審委員會成立作業事宜。
（四）協助審查投標廠商所提相關文件內容。
（五）聯繫邀請潛在廠商，辦理招商說明會至少1場，製作簡報資料說明相關招標文件及注意事項（辦理時間、地點由得標廠商提出，經本署同意後辦理，另因故，譬如流標，需辦理第2次公告招商作業時，應再增加1次招商說明會，以此類推）。
（六）因應政策及行政程序需要，於相關行政會議或記者會研提招商計畫簡報及新聞稿。
六、本案得標廠商辦理擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫草案經審定後，先不發布，再正式辦理公開評選實施者，後續由實施者以上述預審通過之計畫修正後，提請本部都市更新及爭議處理審議會通過，核定發布實施，始辦理驗收結案。
七、其他應配合辦理事項
（一）履約期間得標廠商應依相關主管機關要求，提供足數之法定計畫或報告等書圖文件，俾利報審作業。
（二）履約期間籌辦相關作業之所有行政費用均由得標廠商於委辦經費支應（含各階段各項會議所需之文件資料、茶點、會場設備及相關公關、宣傳及成果審查簡報，專家學者出席費及交通費等及其他相關費用）。

陸、人力配置及工作查核要求
一、人力配置
（一）主持人兼專任執行長1人，應具有下列資格：
1.都市更新、都市計畫、建築、景觀、土木工程、法律、地政、估價、招商、財務金融、市場行銷或土地開發專長。
2.具有相關學科碩士學歷及7年以上實務工作經驗，或相關學科學士學歷及10年以上實務工作經驗。
3.已於得標廠商任職3年以上。
（二）專職人員3人，應具有下列資格：
1.都市更新、都市計畫、建築規劃、土地開發或整合、景觀、土木工程、地政、估價、法律、財務或招商採購等相關專業背景及經驗。
2.專案經理1人：具有碩士學歷及5年以上工作經驗，或學士學歷及7年以上工作經驗，且需有都市更新或建築規劃、招商採購、財務或土地開發實務專長，並已於得標廠商任職1年以上。
3.資深專任1人：具有碩士學歷及3年以上工作經驗，或學士學歷及5年以上工作經驗。
4.專任助理1人：具有碩士學歷及1年以上工作經驗，或大學學歷及3年以上工作經驗。
（三）本案建築設計、都市設計、不動產估價應由協力廠商（含建築師、不動產估價師）辦理；估價報告應經由本署同意之開業不動產估價師專任之。
（四）本案各期審查會、公聽會及工作會議每次須至少邀請3位外聘專家學者出席；其參加會議出席費及交通費由規劃團隊支付。上述相關專業人士需具有都市更新、都市計畫、建築、景觀、土木工程、地政、估價、法律、財務、招商採購、土地開發或交通工程等相關實務經驗。
（五）本案相關招商文件須經律師及其他相關專業人士提供諮詢意見。
二、人力管理：本案應指派專人分別擔任本邀標書所載各項工作之專責窗口，規劃工作流程、進行工作查核及進度控管，並需及時回應所管業務範圍內之事項；另應建立專職人員分工表及聯絡電話表，以利本署相關業務主管人員聯繫業務及查核工作情形。
三、定期召開相關會議
（一）工作會議：主持人兼專任執行長及業務相關人員參加，每月至少召開1次，提供工作進度報告。
（二）臨時工作會議：本署得因應業務需要，要求召開臨時工作會議，主持人兼專任執行長及相關業務人員務必參加。
（三）當月如有審查會議，則工作會議得免再召開。
四、工作查核
（一）每半年彙整前6個月已完成之全部工作成果送本署查核。
（二）依契約規定之工作期程，提報各階段工作成果供本署召開會議審查。
五、本案主持人兼專任執行長及得標廠商不得擔任後續本案相關招商案之申請人及團隊人員。

柒、委託技術服務案執行期程
一、本案期限預定自契約簽訂生效之日起，至招商成功後本案都市更新事業計畫及權利變換計畫核定公告實施日止。
二、得標廠商應按下列期限分別完成各項工作，並以簡報方式說明：
（一）第一期：自簽約次日起1個月內完成工作計畫，並準備簡報資料25份送本署審查，經本署召開審查會議，於同意確認發文日之次日起15日內提送修正工作計畫。
（二）第二期：自簽約次日起3個月內完成伍之ㄧ工作項目，提出第二期成果報告並製作簡報資料25份；經本署召開審查會議，於同意確認發文日之次日起1個月內提送相關修正成果報告。
（三）第三期：自第二期工作項目經本署同意確認發文之次日起6個月內完成伍之二工作項目，經本署召開審查會議，於同意確認發文日之次日起1個月內完成相關計畫書圖、圖說、草案及報告之修正，供本署函送目的主管機關審議或審查。
（四）第四期：第三期工作項目之計畫書、圖或報告書送請目的主管機關審議或審查通過。
（五）第五期：自本案都市更新事業計畫草案及權利變換計畫草案函送本部都市更新及爭議處理審議會審議次日起第起3個月內完成伍之四工作項目；提送資料25份經本署召開審查會議，於同意確認發文日之次日起1個月內完成招商文件草案之修正，並函送本署確認同意。
（六）第六期：自第五期工作項目經本署同意確認發文之次日起4個月內協助本署辦理伍之五工作項目。
（七）第七期：本案得標廠商辦理擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫草案經審定後，先不發布，再正式辦理公開評選實施者，後續由實施者以上述預審通過之計畫修正後，提請本部都市更新及爭議處理審議會通過，核定發布實施後，始辦理驗收結案。

捌、應交付工作成果
以下成果報告，應燒錄成光碟片各3份（內容應含可編輯之電子檔案如：DOC、PDF、CAD等）。
一、本委託技術服務案修正工作計畫書5份。
二、經主管機關核定公告實施之變更都市計畫主要計畫書圖、細部計畫書圖5份。
三、經主管機關審議通過之都市設計審議相關圖說5份。
四、經主管機關審議通過之都市更新事業計畫書5份。
五、經主管機關審議通過之權利變換計畫書5份。
六、權利變換計畫3家不動產估價報告書5份。
七、經主管機關審議通過之建築物交通影響評估報告書5份。
八、經主管機關審議通過之環境影響說明書5份。
九、都市更新實施者招標申請須知、都市更新投資建議書、都市更新事業投資契約及其他必要配合之相關招商文件1套。（上開申請須知應載明本案主持人兼專任執行長及得標廠商不得擔任後續本案相關招商案之申請人及團隊人員）

玖、預算金額及付款方式
一、本委託案服務費用支付採總包價法，預定總採購金額為新臺幣2,700萬元整。
二、本委辦工作事項如有增刪，將與得標廠商重新議價並修正契約。
三、本案委託服務費用由本署配合各期工作期限所訂之作業，完成審核通過後撥付得標廠商，得標廠商請款時應檢附統一發票或收據向本署請款。

拾、服務建議書格式之規定
一、投標廠商提送A4紙張（或摺成A4）大小單面或雙面印刷之服務建議書一式15份參與評選，服務建議書頁數以不超過60頁為原則（不含附件資料）。封面註明參選廠商名稱、工作計畫名稱及服務建議書提出日期。
二、投標廠商依本案「公開徵求廠商服務建議書」規定提送服務建議書（得標後修改為工作計畫書，並提送相同內容之電腦文書WORD檔案規格之磁片），內容應包括下列各項：
（一）對本委託技術服務案之瞭解及主要課題探討。
（二）研提推動構想及工作計畫，
1.推動機制及執行方式。
2.預定辦理工作項目及內容。
3.工作流程及進度規劃。
4.預期成果。
5.經費概算及分配。
（三）工作團隊組織架構（含工作團隊負責之工作項目及工作人員之運用配置、全案工作進度）。
（四）工作團隊實績與商譽、主持人兼專任執行長及相關專職人員等之學經歷、專長及相關工作經驗。
（五）投標廠商服務建議書應依本招標文件有關規定辦理，惟對於本招標文件有建議之處，得於服務建議書末章附註說明作為本署評選參考。如該服務建議書獲本署採用，則該項建議列入契約辦理。
三、投標廠商所提服務建議書之工作人員，若非屬該投標廠商之編制內人員，應附該員同意參與本案工作之同意書，納入服務建議書內一併提送。

拾壹、評選作業規定
一、資格審查合格之廠商，出席評選會議簡報並答詢，評選會議日期及地點由本署另行通知。
二、廠商簡報順序於評選當日，由符合資格廠商抽籤決定，未到場之符合資格廠商由本署代抽簡報順序。
三、參加廠商於抽籤決定簡報順序後，依序進行簡報及詢答，簡報時間以20分鐘，答詢時間以10分鐘為原則，不含委員提問時間，時間終止前3分鐘按一短鈴預告，終止時按一場長鈴。各評選委員當場就各服務廠商之簡報及答詢進行評分。簡報時間不足20分鐘者，剩餘時間不得併入答詢時間。
四、單一廠商簡報時，其他廠商應退出簡報會場至休息區。
五、服務建議書由本署邀集專家學者組成評選委員會按評分表所列之項目及配分進行評分，評選結果簽報本署署長或其授權人員核定。
六、投標廠商所提之服務建議書將依據本案評分表所列項目進行評分，評選總分為100分，各出席評選委員對各廠商之評分平均達75分以上為合格，不合格者不列入名次排列。
七、個別評選委員對合格廠商之評分按高低順序轉換評定名次（1、2、3．．．）。
八、經廠商評選會議出席評選委員過半數評定名次1者為第1優先，餘依最有利標評選辦法有關序位評分之排定順序規定辦理。如無上述情形，則將各合格投標廠商之名次予以加總，其加總數由小至大排列即為評選之優先順序（即名次加總最小者為第1優先，依此類推）。
九、本案評選之優勝順序為議價排序。優勝廠商為1家者，以議價方式辦理；優勝廠商在1家以上者，依優勝順序，自最優勝者起，依序以議價方式辦理。但有2家以上廠商同一優勝序位者，以服務建議書標價低者優先議價。若遇標價相同，擇配分最高之評選項目之總得分較高者優先議價，得分仍相同者，抽籤決定之。
十、前述優勝序位及序位第1廠商應於評選會現場再次徵詢評選委員意見，經出席委員過半數同意，並簽報本署署長或其授權人員核定。
十一、評選項目與標準如下：
項次	評 分 項 目	配分
一	服務建議書之完整性、可行性及對服務事項之瞭解程度： / 1.服務建議書內容否符合本計畫要求（6分） / 2.對本計畫瞭解程度（6分） / 3.工作內容及執行方式是否可行（6分） / 4.可否達成本計畫預期目的及成果（6分） / 5.對於本計畫的創新（6分）	30分
二	專業能力、辦理流程規劃及時程管控： / 1.推動政府為主都市更新統合及招商能力（15分） / 2.各項工作計畫執行流程規劃及時程管控（10分）	25分
三	各工作項目經費分配及用途之合理性： / 1.對每個工作項目經費分配之合理性（10分） / 2.對每個工作項目經費計價及用途之合理性（10分）	20分
四	廠商經驗與實績： / 1.投標廠商服務業績及信譽（5分） / 2.主持人、各分項工作人員及工作團隊人員學經歷及實績（5分） / 3.履約能力（5分）	15分
五	簡報及評選委員即席問題解答之滿意度。（10分）	10分
總 分		100分

拾参、本委託技術服務工作流程表
委託工作期程（月數） / 委託工作項目	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	實施者與甲方簽訂契約後，本案辦理驗收結案。
一、工作計畫書
二、基本調查及分析
（一）更新單元周邊及更新區域交通檢討
（二）產品定位規劃、市場調查與分析、拆遷補償費估算
（三）招商方案可行性檢討與分析
（四）都市更新事業評估與規劃
（五）提供推動相關進度資料予都市更新E化平台
二、擬訂變更主要計畫、細部計畫、都市設計審議、建築物交通影響評估報告、環境影響說明書、都市更新事業計畫及權利變換計畫
（一）製作變更都市計畫主要計畫書圖
（二）擬訂都市計畫細部計畫書圖
（三）製作都市設計審議圖說
（四）製作建築物交通影響評估報告
（五）製作環境影響說明書
（六）擬訂都市更新事業計畫
（七）擬訂都市更新權利變換計畫
三、辦理變更主要計畫核定、細部計畫、都市設計、建築物交通影響評估報告、環境影響說明書、都市更新事業計畫及權利變換計畫審議或審查
（一）變更主要計畫書核定
（二）細部計畫審議、核定
（三）都市設計審議、核定
（四）建築物交通影響評估審查
（五）環境影響說明書審議
（六）都市更新事業計畫及權利變換計畫審議、核定
四、研擬招商文件
研擬相關招商文件草案、招商計畫
辦理招商說明會至少1場
五、招商及評選作業
辦理招商作業相關事宜
辦理廠商說明會至少1場
辦理評選作業相關事宜
六、實施者與甲方簽訂契約後，本案辦理驗收結案。